## Suivit
|  | Ouvert | En cours | Clos | TOTAL | dont BUG ou CORRECTION | Total Scilab | Total R-Pi | Type | BUG | CORRECTION | AMELIORATION | Evolution | LIVRAISON | DOCUMENTATION | SAUVEGARDE
|  | 15 | 8 | 2 | 25 | 6 | 12 | 16 | Priorité | MAJEUR | MINEUR
[9 empty] | Implantation | X | -
# | Type | Priorité | Scilab | R-Pi | Statut | Description | Date ouverture | Date cloture | Statut | Ouvert | En cours | Clos
0 | AMELIORATION | MAJEUR | - | - | Clos | Création du fichier de suivit | 2014-05-06 | 2014-05-07
1 | AMELIORATION | MAJEUR | X | X | Ouvert | Modifier le séparateur '\t' par ';' dans les enregistrements txt (Scilab, cf strsplit) | 2014-05-07
3 | CORRECTION | MAJEUR | - | X | En cours | Configurer l'UART par le code | 2013-03-01
7 | AMELIORATION | MAJEUR | - | X | Ouvert | Mise en place de la BDD + Méthodes | 2014-05-07
8 | AMELIORATION | MAJEUR | - | X | Ouvert | Interface Web | 2014-05-07
10 | LIVRAISON | MAJEUR | X | X | Ouvert | Diffuser le projet (dépôt sur GITHUB, …) | 2014-05-07
11 | BUG | MAJEUR | - | X | Ouvert | Instabilité du programme (Claix), utiliser Valgrind ou http://www.commentcamarche.net/faq/4791-langage-c-c-c-erreur-de-segmentation | 2014-05-07
12 | DOCUMENTATION | MAJEUR | - | X | Ouvert | Documentation pour la configuration R-Pi | 2014-05-07
13 | DOCUMENTATION | MAJEUR | X | - | En cours | Documentation pour l'utilisation des scripts Scilab | 2014-05-07
14 | DOCUMENTATION | MAJEUR | - | X | En cours | Documentation du code source R-Pi | 2014-05-07
15 | DOCUMENTATION | MAJEUR | X | - | En cours | Documentation du code source Scilab Extension pour Mathlab : http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/helpers.html | 2014-05-07
17 | SAUVEGARDE | MAJEUR |  | X | Ouvert | Réaliser une image de la carte SD avec le pilote de la clef Wifi fonctionnel | 2014-05-07
2 | AMELIORATION | MINEUR | X | - | En cours | Modifier la méthode d'import des lignes txt (cf strsplit) | 2014-05-07
4 | BUG | MINEUR | X | - | En cours | Problème de documentation avec Doxygen | 2014-05-07
5 | AMELIORATION | MINEUR | X | - | En cours | Utiliser l'algo de détection de rupture pour filtrer la Papp | 2014-05-07
6 | Evolution | MINEUR | X | - | Ouvert | Algo de détection de charge | 2014-05-07
9 | Evolution | MINEUR | - | X | Ouvert | Interface Android | 2014-05-07
16 | DOCUMENTATION | MINEUR | X | X | Ouvert | Mise en œuvre de la génération automatique de schémas (www.graphviz.org) | 2014-05-07
18 | AMELIORATION | MINEUR | X | - | Clos | Ne pas afficher les secondes sur le graphique, seulement hh:mm | 2014-05-09 | 2014-05-09
19 | Evolution | MINEUR | X | - | En cours | Récupérer le répertoire par ftp http://help.scilab.org/docs/5.5.0/en_US/getURL.html => ne permet pas le fonctionnement voulu; essayer avec un script windows (.bat), tester sur un serveur Fillezilla 08/06/2014 Ok vers server Seb_Bureau => Essayer script vers R-Pi | 2014-05-09
20 | DOCUMENTATION | MAJEUR | X | X | Ouvert | Graphs permettant de représenter une machine d'état http://www.stack.nl/~dimitri/doxygen/manual/diagrams.html | 2014-05-09
21 | Evolution | MINEUR | - | X | Ouvert | Getting WN725N V2 working as an access point http://raspberry-at-home.com/hotspot-wifi-access-point/ En cas de problème : http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=26&t=49355 | 2014-05-09
22 | CORRECTION | MAJEUR | - | X | Ouvert | Contraire le changement de jour pour garantir la cloture du fichier Envisager de tester 00:01:00 ?! | 2014-05-23
23 | CORRECTION | MINEUR | - | X | Ouvert | Enregistrer les index à +/- 1 seconde | 2014-05-23
24 | CORRECTION | MINEUR | - | X | Ouvert | Lors de l'enregistrement du courant max; veiller à ce qu'il n'ai pas déjà été remis à 0 | 2014-05-23